**Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niwiskach na lata 2020-2024.**

Podstawa prawna: ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 ) oraz ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych ( Dz. U z 2019r. poz. 848).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Zakres działalności** | **Osoba odpowiedzialna** | **Sposób realizacji** | **Czas realizacji** |
| 1. | Przekazanie do publicznej wiadomości danych koordynatora wewnętrznego GOPS | Administrator strony internetowej UG  Koordynator GOPS | Zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy w Niwiskach | Do październik 2020r. |
| 2. | Analiza stanu dostępności pomieszczeń GOPS usytuowanych w budynku Urzędu Gminy Niwiska pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z przepisów ustawy | Koordynator GOPS | Przegląd stanu dostępności w zakresie architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym | Do grudzień 2020 |
| 3. | Sporządzenie Planu Działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2024 | Koordynator GOPS | Opracowanie planu działania i zatwierdzenie przez Kierownika GOPS | Grudzień 2020r. i aktualizacja w zależności od potrzeb |
| 4. | Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami | Koordynator GOPS | Działania mające na celu ułatwienie dostępu architektonicznego, cyfrowego oraz informacyjno-komunikacyjnego:  - dostępność do pomieszczeń GOPS poprzez zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych  - dostępność do różnych sposobów komunikacji, w tym cyfrowej,  - dostępność do informacji,  - uwzględnienie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w planowanej i prowadzonej działalności GOPS  -usuwanie barier i zapobiegnie ich powstawaniu | Realizacja w całym okresie działania |
| 5. | Przyjmowanie uwag, opinii i sugestii od osób ze szczególnymi potrzebami, a także ich rodzin i opiekunów dotyczących problemów natury architektonicznej, technicznej, cyfrowej, czy też informacyjno-komunikacyjnej z jakimi zmagają się podczas kontaktów z GOPS | Koordynator GOPS | Informacja na stronie internetowej w sprawie możliwości zgłaszania problemów, uwag i sugestii w zakresie ułatwienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Realizacja w całym okresie działania |
| 6. | Dokonanie analizy w zakresie dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami | Koordynator GOPS | Zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub zapewnienie wsparcia technicznego, w tym wykorzystanie nowoczesnych technologii ( zapewnienie kontaktu telefonicznego, komunikacyjnego za pomocą środków komunikacji elektronicznej) | Realizacja w całym okresie działania |
| 7. | Uzyskanie danych zbiorczych do raportu | Koordynator GOPS | Uzyskanie danych w zakresie stanu dostępności , istniejących przeszkód w dostępności i zaleceń dotyczących poprawy stanu dostępności | Realizacja w całym okresie działania |
| 8. | Sporządzenie raportu o stanie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Koordynator GOPS | Przekazanie sporządzonego raportu zgodnie z wymogami ustawy | Zgodnie z terminami przewidzianymi w ustawie |

Sporządził i zatwierdził :

Kierownik GOPS w Niwiskach

Barbara Czachor